## Sheet1
RtcMultiConnection API |  |  | License : MIT |  |  |  | muaz-khan
브라우저 | Explorer | Edge | Fire Fox | Opera 71 | Whale 73 | Chrome73 | Safari 테스트환경 미흡
영상 | X | O | O | O | O | O | ?
스크린 (윈도우 가상화면 X) | X | △ | O | △ | △ | O | ? | >> edge 스크린공유 가능하나 변경 불가 // opera, whale 최신버전 (Chromium 73버전이상) 이거나, 확장프로그램 설치시 가능 모든 브라우저는 스크린 공유는 가능하나 시스템 사운드 캡처가 안됨. ( 확장프로그램 사용시 가능 )
녹화 | X | X | △ | O | O | O | ? | >> fire fox 녹화 자체는 가능하나 codec type 설정 불가 ( 코덱 vp8 고정 ) >> ffmpeg 사용으로 대체가능 하나 테스트 결과 재 인코딩으로 인한 부하가 심함
데이터 통신 (파일, canvas) | X | X | O | O | O | O | ? | >> 데이터 통신 불가시 파일공유와 canvas 사용 불가
디바이스 변경 (카메라, 마이크) | X | O | O | O | O | O | ? | >> 모든 브라우저 에서 드물게 알수 없는 오류 발생.
해상도 변경 | X | O | △ | O | O | O | ? | >> fire fox 해상도 HD급 ( 16:9 비율 ) 지원 불가 VGA급 ( 4:3 비율 ) 만 지원 가능, 모든 브라우저는 내 비디오 화질 선택은 문제 없으나 상대 비디오화질 선택시 설정값은 변경이 되나 육안으로 보이는 변경사항은 없음.
확장프로그램(스크린) |  |  |  | △ | △ |  |  | >> screen-capturing API (MIT License) 사용으로 유도가 가능하나 프로그램을 등록할 구글계정 필요
|  | Explorer | Edge | Fire Fox | Opera 71 | Whale 73 | Chrome73
재생가능 포맷 | webm | X | X | O | O | O | O
| mp4 | X | O | O | O | O | O
코덱 | h264 | . | . | X | O | O | O
| vp9, 8 | . | . | vp8 | X | O | O
필수 설치 항목 | License | version | 역할 |  | 이슈, 제약
coturn | BSD | 4.5.1.1 | STUN, TURN |  | SSL 인증 필요, 공용IP가물린 위치에 설치 (Packet Relay 문제)
ffmpeg | LGPL | 4.1.3 | 비디오 에디터 |  | CPU 부하, 조각 녹화파일 Merge 시 실패 우려 ( 테스트 중 )
녹화 시나리오 : 일정주기마다 서버로 녹화본 전송 ( 최대 4개의 영상을 하나의 영상으로 합친 파일 ) > 마지막 녹화영상 도착 후 ffmpeg 프로그램으로 영상 조각 붙이기. ( 최종적으로 원본 조각영상들과 합친 영상하나가 존재 )
현재 완료 : 1. 방장제어( 카메라, 음성 ) 가능, 2. 원격 사용자 접속시 자동 녹화(서버 모니터링) 가능, 3. 사용자별 개인녹화 가능 ( 타 사용자 비디오 녹화 가능 ), 4. 장치(카메라, 마이크) 제거및 연결 우회 가능, 5. 녹화중 장치제거 및 변동시 정상적 작동 6. 사용자 페이지 강제종료 캐치(녹화본 합치기)
현재 진행 : 1. 서버 분할(클러스터링)로 인한 기존 RTCMultiConnection-Server (무아즈칸) 시그널링 서버 대규모 수정중, 2. 모니터링 퍼포먼스 향상을 위한 각종 테스트중,
이슈 사항 : 녹화영상(일부) 알 수 없는 이유로 버벅거림 (컴퓨터의 성능에 좌우 되는 것임을 확인.) , 장치 (카메라, 마이크) 제거및 재 연결 시 드물게 에러발생 ( page reload 불가피 ), 파이어폭스 브라우저 안정화 필요 ( 드물게 영상 끊김현상 발생 )
Licence
MIT : 이 소프트웨어를 누구라도 무상으로 제한없이 취급해도 좋다. 단, 저작권 표시 및 이 허가 표시를 소프트웨어의 모든 복제물 또는 중요한 부분에 기재해야 한다.
BSD : 해당 소프트웨어는 아무나 개작할 수 있고, 수정한 것을 제한 없이 배포할 수 있다. 다만 수정본의 재배포는 의무적인 사항이 아니므로 BSD 라이선스를 갖는 프로그램은 공개하지 않아도 된다.
LGPL : LGPL 코드를 정적(static) 또는 동적(dynamic) 라이브러리로 사용한 프로그램을 개발하여 판매/배포할 경우에 프로그램의 소스코드를 공개하지 않아도 된다